## tâches
| Membres de l'équipe: | Roberto Nightingale Castillo
Patrice Gallant
| Nom du projet: | C'est fou. Riez!
Numéro de tâche | Titre | Numéro de tâches préalables | Cote de priorité | Cote de difficulté | Numéro de cote de difficulté | Estimation de temps en tranches de 30 min (en min) | Sprint visé
1 | Création des classes principales modèle et vue | N/A | essentiel | facile | 1 | 30 | 1
2 | Implémentation du Fast Fourier Transform | 1 | essentiel | difficile | 10 | 360 | 1
3 | Implémentation du gérant de vecteurs | 1 | essentiel | difficile | 10 | 420 | 1
4 | Widget d'affichage du dessin de vecteurs | 1,2,3 | essentiel | difficile | 10 | 780 | 1
5 | Affichage du canevas de dessinnage | 1,2,3,4 | essentiel | facile | 1 | 60 | 1
6 | Enregistrement de paths dans un stack | 1,2,3,4,5 | essentiel | facile | 1 | 90 | 1
7 | Implémentation de fonction undo | 1,2,3,4,5,6 | souhaité | moyen | 5 | 60 | 1
8 | Création du serveur | N/A | essentiel | moyen | 5 | 30 | 1
9 | Création des tables usager et dessin | 8 | essentiel | facile | 1 | 30 | 1
10 | Création des widgets de connexion/inscription | 1 | essentiel | moyen | 5 | 240 | 1
11 | Enregistrement de nouvelle inscription dans la db | 1,8,9,10 | essentiel | facile | 1 | 30 | 2
12 | Création de l'usager courant à partir de la db | 1,8,9,10,11 | essentiel | facile | 1 | 30 | 2
13 | Enregistrement des dessins d'usager dans la db | 1,2,3,4,5,6,8,9,10, 11,12 | essentiel | facile | 1 | 30 | 2
14 | Implémentation de l'interface de gallerie | 1,2,3,4,5,6,8,9,10, 11,12,13 | souhaité | moyen | 5 | 240 | 2
15 | Implémentation de base de la classe drawing_display | 1,2,3,4,5,6,8,9,10, 11,12,13,14 | essentiel | facile | 1 | 60 | 2
16 | Enregistrer des changements de dessins dans la db | 1,2,3,4,5,6,8,9,10, 11,12,13,14,15 | essentiel | facile | 1 | 30 | 2
17 | Implémentation de l'interface de profil d'usager | 1,8,9,10,11,12 | essentiel | facile | 1 | 360 | 2
18 | Enregistrer changements d'infos de profil dans la db | 1,8,9,10,11,17 | essentiel | facile | 1 | 30 | 2
19 | Implémentation d'affichage de la liste de vecteurs | 1,2,3,4 | essentiel | difficile | 10 | 240 | 2
20 | Implémentation de la barre d'intervale | 1,2,3,4 | souhaité | facile | 1 | 30 | 2
21 | Implémentation de la sélection de moment d'intervale | 1,2,3,4,5 | souhaité | difficile | 10 | 420 | 2
22 | Fonction de changement de nombre de vecteurs | 1,2,3,4 | essentiel | difficile | 10 | 180 | 2
23 | Implémentation du bouton play/pause | 1,2,3,4 | souhaité | facile | 1 | 60 | 2
24 | Implémentation du zoom sur vecteur | 1,2,3,4,19 | souhaité | difficile | 10 | 780 | 2
25 | Implémentation des boutons previous/next | 1,2,3,4,19,24 | souhaité | facile | 1 | 30 | 3
26 | Implémentation des boutons de survol info | 1,2,3,4 | souhaité | facile | 1 | 60 | 3
27 | Implémentation des changements de couleur | 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,17 | optionnel | moyen | 5 | 120 | 3
28 | Implémentation de la liste chainée des dessins | 1,2,3,4,5,6,8,9,10, 11,12,13,14,15 | essentiel | moyen | 5 | 240 | 3
29 | Implémentation de base du fil d'actualité | 1,2,3,4,5,6,8,9,10, 11,12,13,14,15,28 | essentiel | facile | 1 | 120 | 3
30 | Implémentation de l'effet drag-and-drop | 1,2,3,4,5,6,8,9,10, 11,12,13,14,15,28, 29 | essentiel | moyen | 5 | 180 | 3
31 | Manipulation de la liste chainée | 1,2,3,4,5,6,8,9,10, 11,12,13,14,15,28, 29,30 | essentiel | moyen | 5 | 120 | 3
32 | Implémentation du choix d'auteur | 1,2,3,4,5,6,8,9,10, 11,12,13,14,15,28, 31 | essentiel | facile | 1 | 240 | 3
33 | Implémentation des options de filtrage | 1,2,3,4,5,6,8,9,10, 11,12,13,14,15,28, 31 | optionnel | moyen | 5 | 300 | 3
34 | Création de tables AuteursFavoris et DessinsFavoris | 1,2,3,4,5,6,8,9,10, 11,12,13 | optionnel | facile | 1 | 30 | 3
35 | Implémentation de l'interface de favoris | 1,2,3,4,5,6,8,9,10, 11,12,13,14,15,28, 34 | optionnel | moyen | 5 | 120 | 3
36 | Implémentation de la recherche par regex | 1,2,3,4,5,6,8,9,10, 11,12,13,14,15,28 | essentiel | moyen | 5 | 120 | 3
Note on C23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Supprimer aussi
Note on C42: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: N'afficher que les dessins de cet auteur

## sommaire
Sprint | temps total requis (en min) | difficulté moyenne
1 | 2100 | 8.3143
2 | 2520 | 7.1667
3 | 1680 | 3.8571